## ET
Construct Elevated Water Tank and Minor Water Network Rehabilitation Work Plan خطة عمل إنشاء خزان مياه مرتفع وإعادة تأهيل شبكة المياه الثانوية
No | Task | مهمة | Month 1 | [30 empty] | Month 2
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Site Clearing and Layout | تنظيف الموقع وتخطيطه | bar: Month 1 1
2 | Excavation and Footing Preparation | الحفر وإعداد الأساسات
3 | Foundation Construction | إنشاء الأساسات
4 | Column Reinforcement and Formwork | تعزيز الأعمدة والقوالب
5 | Column Casting | صب الأعمدة
6 | Column Bracings Installation | تركيب دعامات الأعمدة
7 | Tank Base Slab Preparation | إعداد بلاطة قاعدة الخزان
8 | Tank Wall Construction (Reinforced Concrete) | إنشاء جدار الخزان (الخرسانة المسلحة)
9 | Tank Roof Slab Construction | إنشاء بلاطة سقف الخزان
10 | Curing Period for Tank and Columns | فترة معالجة الخزان والأعمدة
11 | Pipe Installation and Fittings | تركيب الأنابيب والتجهيزات
12 | Access Ladder and Safety Features Installation | تركيب سلم الوصول وخصائص السلامة
13 | Plastering and Finishing Work | أعمال الجص والتشطيب
14
15
16
17
18