## SS
Supply, Installation, Testing, and Commissioning of Solar Pumping System Work Plan خطة عمل توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام ضخ الطاقة الشمسية
No | Task | مهمة | Month 1 | [30 empty] | Month 2
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Site Preparation | إعداد الموقع | bar: Month 1 1
2 | Material Delivery | تسليم المواد
3 | Inspection of Materials | فحص المواد
4 | Foundation Preparation and Fence | إعداد الأساس وبناء السور
5 | Install Grounding System | تركيب نظام التأريض
6 | Mounting Structure Installation | تركيب هيكل التركيب
7 | Solar Panel Installation | تركيب الألواح الشمسية
8 | Cable Laying (DC Side) | تمديد الكابلات (الجانب DC)
9 | Combiner Box Installation | تركيب صندوق التجميع
10 | Submersible Pump Installation | تركيب المضخة الغاطسة
11 | Pipeline Connection | توصيل الأنابيب
12 | Inverter and Control System Installation | تركيب العاكس ونظام التحكم
13 | Earthing and Lightning Protection | التأريض والحماية من الصواعق
14 | Testing: Electrical Connections | الاختبار: التوصيلات الكهربائية
15 | Water Level and Flow Sensors Installation | تركيب أجهزة استشعار مستوى المياه والتدفق
16 | System Testing | اختبار النظام
17 | System Troubleshooting | استكشاف أخطاء النظام وإصلاحها
18 | Commissioning and Handover | التشغيل والتسليم