## Lahj WASH Rehab Work Plan
Work Plans - Rehabilitation of one School, one HU, one Water Distribution Points and one Water Network in Lahj Gov.
|  |  | Week1 الأسبوع الأول | Week 2 الأسبوع الثاني | Week3 الأسبوع الثالث | Week4 الأسبوع الرابع | Week5 الأسبوع الخامس | Week6 الأسبوع السادس | Week7 الأسبوع السابع | Week8 الأسبوع الثامن
Work Plan for rehabilitation of Dar Shiban Community Water Distribution Point & Network, Al Melah district, Lahj Gov. خطة عمل إعادة تأهيل وترميم شبكة ونقطة مياه دار شيبان – مديرية الملاح – محافظة لحج
ID | Description of Work (per BOQ) | Description of Work (Arabic)
بيان الأعمال
| Construction of Water Distribution Point with 10,000 Liter capacity | اعمال بناء نقطة مياه خزان 10,000 لتر
A | Construction of water tank base 3.00 *3.00 m (L*W) and 2 m height with 10.000 Lt PE tank , according to drawings , specification and supervisor instructions as below details: | بناء قاعدة خزان 3.00*3.00 متر (طول * عرض) وبارتفاع 2.00 متر لحمل خزان سعة 10 الف لتر ,بحسب المواصفات والرسومات وتفاصيل الاعمال التالية
A.1 | Excevation under the base 30 cm wide and 30 cm deep | حفر تحت القاعدة بعرض 40 سم وعمق 30 سم
A.2 | Plan concrete 10cm with gravel stone 20cm | عمل جعم بارتفاع 30 سم وصبة نظافة 10 سم (وبعرض 40 سم )
A.3 | Supply and installation of a concrete block to the base and water basin and water tank for protection as per attched drawings | توريد وتركيب بلوك اسمنتي خرساني اوتوماتيك للقاعدة وحول الحزان لغرض الحماية
A.4 | Backfill the blocks base water basin by backfilll reccomended soil and compact every 25 cm. | ردم الحوض والقاعده بتربة ردم مع الدك والدمك كل 25 سم
A.5 | plain concrete concrete 10cm with 12 mm steel bars | عمل صبة خرسانية مسلح علوية 10 سم تسليح أبو 12 ملم
A.6 | Supply and installation PE stop valve 2" Brass or copper for tank inlet and outlet. | توريد وتركيب محبس خزان 2 انش دخول ريئسي للخزان وخروج من الخزان من البولي اثيلين
A.7 | Plastering, coating, painting and all related accessories, including the work of the MEDAIR logo (20 cm * 60 cm) on each of the walls and plastic tanks. The work is done according to the drawing), specifications and attached engineering instructions | اللياسة والتلبيس والطلاء وجميع الملحقات ذات الصلة بما في ذلك عمل شعار MEDAIR (20 سم * 60 سم) على كل من الحوائط والخزانات البلاستيكية يتم انجاز العمل بحسب الرسومات والمواصفات والتعليمات الهندسية المرفقة
A.8 | Supply and installation of a plastic tank of no less than three layers, with a capacity of 10,000 liters. The work includes good installation to prevent the tank from moving during the wind, installing a buoy with all its accessories, and printing the organization’s logo, size (20cm x 60cm) on the tank, according to the dimensions shown in the attached drawings and according to Instructions and directions of the supervising engineer | توريد وتركيب خزان بلاستيكي لا يقل عن ثلاث طبقات سعة 10 الف لتر والعمل يشمل التثبيت الجيد لتفادي الفقدان مع تركيب عوامة مع كل ملحقاته, وطباعة شعار المنظمة مقاس (20سم ×60سم) على الخزان و بحسب الابعاد الموضحة في الرسومات المرفقة وبحسب تعليمات وتوجيهات المهندس المشرف
B | Work of Water pipeline | اعمال شبكة المياه
B.1 | Excavation's work : Excavation of pipeline trench - depth not les than 60cm and width 30 cm which include bedding and backfilling of the pipe line, work should be done according to specifications and the instructions of supervisor engineer | اعمال الحفر : حفر خندق الانابيب - العمق 0.6 والعرض 30 سم المتضمنة فرش ودفن خط الانابيب بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
B.2 | PE pipe's work 2 inch (62.5 mm) dia.PE pipes, SDR17, PN16,: Supply and installation of 1inch (25 mm) dia.PE pipes, SDR17, PN16, Roll of 100m length, the scope of work includes all reducers, fittings required for the whole pipe length and branches, and everything necessary to complete the work according to specifications and instructions of the site engineer | أعمال الأنابيب البولي ايثلين قطر 2 انش (62.5 مم) SDR17 : توريد و تركيب أنابيب بولي اثيلين قطر 2.5 انش (62.5 مم) SDR17و ضغط 16بار نوع , تورد على شكل طيات بطول 100متر والعمل يشمل كل ربط الانبوب بالشبكة الرئيسية المجاورة بعمل مثلوث وجميع الملحقات والاكسسوارات من محولات ونيبلات واكواع الخ مع وعمل وكل ما يلزم لإنهاء البند بحسب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف
B.3 | PE pipe's work 1.5 inch (37.5 mm) dia.PE pipes, SDR17, PN16,: Supply and installation of 1inch (25 mm) dia.PE pipes, SDR17, PN16, Roll of 100m length, the scope of work includes all reducers, fittings required for the whole pipe length and branches, and everything necessary to complete the work according to specifications and instructions of the site engineer | أعمال الأنابيب البولي ايثلين قطر 1.5 انش (25 مم) SDR17و ضغط 16بار: توريد و تركيب أنابيب بولي اثيلين قطر 1 انش (25 مم) SDR17و ضغط 16بار نوع , تورد على شكل طيات بطول 100متر والعمل يشمل كل ربط الانبوب بالشبكة الرئيسية المجاورة بعمل مثلوث وجميع الملحقات والاكسسوارات من محولات ونيبلات واكواع الخ مع وعمل وكل ما يلزم لإنهاء البند بحسب المواصفات والرسوماتو تعليمات المهندس المشرف
B.4 | PE pipe's work 1inch (25 mm) dia.PE pipes, SDR17, PN16,: Supply and installation of 1inch (25 mm) dia.PE pipes, SDR17, PN16, Roll of 100m length, the scope of work includes all reducers, fittings required for the whole pipe length and branches, and everything necessary to complete the work according to specifications and instructions of the site engineer | أعمال الأنابيب البولي ايثلين قطر 1 انش (25 مم) SDR17و ضغط 16بار: توريد و تركيب أنابيب بولي اثيلين قطر 1 انش (25 مم) SDR17و ضغط 16بار نوع , تورد على شكل طيات بطول 100متر والعمل يشمل كل ربط الانبوب بالشبكة الرئيسية المجاورة بعمل مثلوث وجميع الملحقات والاكسسوارات من محولات ونيبلات واكواع الخ مع وعمل وكل ما يلزم لإنهاء البند بحسب المواصفات والرسوماتو تعليمات المهندس المشرف
B.5 | PE valve of 2" dia.and 16 bar: Supplying and installing a PE valve of 2" dia.and 16 bar | محبس بولي ايثلين قطر 2 انش 16 بار: توريد وتركيب محبس بولي ايثلين قطر 2 انش وضغط 16 بار
B.6 | PE valve of 1.5 " dia.and 16 bar: Supplying and installing a PE valve of 1.5 " dia.and 16 bar | محبس بولي ايثلين قطر 1.5 انش 16 بار : توريد وتركيب محبس بولي ايثلين قطر 1.5 انش وضغط 16 بار
B.7 | PE valve of 1" dia.and 16 bar: Supplying and installing a PE valve of 1" dia.and 16 bar | محبس بولي ايثلين قطر 1 انش 16 بار ; توريد وتركيب محبس بولي ايثلين قطر 1 انش وضغط 16 بار
B.8 | Saddle from dia 3 inch to 2 inch 16 bar : Supplying and installing saddle from dia 3inch to 2 inch 16 Bar) according to specification and instructions of supervisor engineer | توريد وتركيب صدل بولي اثيلين من قطر 3 انش الى 2 انش 16 بار : توريد وتركيب صدل بولي اثيلين من قطر3 انش الى قطر 2 انش 16 بار مع التوصيلات اللازمة بحسب توجيهات الهندس المشرف
B.9 | Reducer from dia 2 inch to 1.5 inch 16bar : Supplying and installing Reducer from dia 2 inch to 1.5 inch 16 Bar) according to specification and instructions of supervisor engineer | منقص من قطر 2 انش الى 1.5 انش 16 بار : توريد وتركيب منفص من قطر 2انش الى قطر 1.5 انش 16 بار مع التوصيلات اللازمة بحسب توجيهات الهندس المشرف
B.10 | Reducer from dia 1.5 inch to 1 inch 16bar : Supplying and installing Reducer from dia 1.5 inch to 1 inch 16 Bar) according to specification and instructions of supervisor engineer | منقص من قطر 1.5 انش الى 1 انش 16 بار : توريد وتركيب منفص من قطر 1.5انش الى قطر 1 انش 16 بار مع التوصيلات اللازمة بحسب توجيهات الهندس المشرف
B.11 | PE Tee 1 inch 16 bar: Supply and installing 1 inch PE Tee16 bar including all accessories from reducers, the price include suppling, installtion and connect with the main water net and all fittings connections etc. according to specification and instructions of supervisor engineer | مثلوث بولي ايثلين 1 انش 16بار: توريد و تركيب مثلوث مقاس 1 انش لمواسير بولي اثلين 16بار مع توفير جميع ملحقاتها, والسعر يشمل التوريد والتركيب بالشبكة بما في ذلك جميع الملحقات من المخفضات ووصلات التركيبات الخ وكل ما يلزم بحسب تعليمات وتوجيهات المهندس المشرف
C | Construcion of inspection room for the valve | اعمال بناء غرف المحابس
C.1 | Inspection chamber: Supply and construction of inspection chamber 1.4*1.4m for Stop- valves and Tee and water measurment ,bulding of hollow blocks 20cm x 20cm x 40cm, internal net dimension (1.00m*1.00m) and net depth 0.8 m with the implementation of a layer of ordinary concrete thickness of 10cm and the installation of the cover of good granulated iron (1.30 m*1.30 m), thickness of 3 mm and a circular belt of steel thickness of 3 mm with anti-rust paint to the cover and lock hinge, and cement cladding inside and outside and the valves shall be high from the floor of the inspection with a distance of not less than 10cm so as to facilitate replacement and maintenance and cost including filling around the room and painting by putty and paint the MEDAIR logo - and all necessary to complete the item well . | غرف تفتيش : توريد وتنفيذ غرف تفتيش 1.40*1.40 متر للمحابس وصمام عدم الرجوع ,والعداد مبنيه من البلك الصم اتوماتيكي مقاس ( 20سم * 20سم *40سم)، مقاس داخلي (1.00م*1.00) والعمق الصافي 0.8 سم مع تنفيذ طبقه من الخرسانة العادية سماكة 10 سم وتركيب الغطاء (1.3 م*1.3 م) من الحديد المحبب الجيد سمك 3مم وبرواز دائري من الشلمان سماكة 3مم ( يشمل القفل) مع التلبيس الإسمنتي من الداخل والخارج و يكون المحابس مرتفعة عن أرضيه الغرفة بمسافة لا تقل عن 10 سم لكي يسهل استبدالها وصيانتها والسعر شاملا الردم حول الغرفة ,والطلاء بدهان مائي وعمل شعار منظمة ميدير – وجميع ما يلزم لانهاء العمل بشكل ممتاز
C.2 | Inspection chamber: Supply and construction of inspection chamber 1.00*1.00m for Stop- valves and Tee and water measurment ,bulding of hollow blocks 20cm x 20cm x 40cm, internal net dimension (0.6m*0.6m) and net depth 0.8 m with the implementation of a layer of ordinary concrete thickness of 10cm and the installation of the cover of good granulated iron (1 m*1 m), thickness of 3 mm and a circular belt of steel thickness of 3 mm with anti-rust paint to the cover and lock hinge, and cement cladding inside and outside and the valves shall be high from the floor of the inspection with a distance of not less than 10cm so as to facilitate replacement and maintenance and cost including filling around the room and painting by putty and paint the MEDAIR logo - and all necessary to complete the item well . | غرف تفتيش : توريد وتنفيذ غرف تفتيش 1.00*1.00 متر للمحابس وصمام عدم الرجوع ,والعداد مبنيه من البلك الصم اتوماتيكي مقاس ( 20سم * 20سم *40سم)، مقاس داخلي (0.6م*0.6) والعمق الصافي 0.8 سم مع تنفيذ طبقه من الخرسانة العادية سماكة 10 سم وتركيب الغطاء (1 م*1 م) من الحديد المحبب الجيد سمك 3مم وبرواز دائري من الشلمان سماكة 3مم ( يشمل القفل) مع التلبيس الإسمنتي من الداخل والخارج و يكون المحابس مرتفعة عن أرضيه الغرفة بمسافة لا تقل عن 10 سم لكي يسهل استبدالها وصيانتها والسعر شاملا الردم حول الغرفة ,والطلاء بدهان مائي وعمل شعار منظمة ميدير – وجميع ما يلزم لانهاء العمل بشكل ممتاز
D | Metal board works | اعمال لوحة المشروع
D.1 | Lump Sum: Metal plate specification Supplying and installing iron plate of 2 mm thickness with dimensions 120cm x 30cm, 2" galvanised pipes, which is installed in a height 2.0 m above the ground level, with 3 coats anti-corrosion paints and after that put the specific writing words on the board, and place it in a position as instructed by supervised engineer | بالمقطوعية : لوحة تعريفية للمشروع توريد وتركيب الواح معدنية سمك 2مم للمشروع 120سم × 30سم عددها 3 الواح تكون معلقة بإرتفاع 2متر حسب الرسمة المرفقة من على سطح الأرض، على أن تحمل بأنابيب حديد مجلفن قطر 2إنش وتدهن بدهان مقاوم للصدأ ثلاثة أوجه، ثم دهان ألواح الكتابة باللون المحدد ثلاثة أوجه، وعلى المقاول الحصول على النصوص الكتابية التي تحتويها اللوحة من المهندس المشرف وتقديم تصميم اللوحة الي المهندس لاعتمادها قبل تركيبها في المكان المناسب وحسب توجيه المهندس المشرف
Work Plan for rehabilitation of Dar Shiban WASH in School, Al Melah district, Lahj Gov. خطة عمل إعادة تأهيل وترميم مرافق المياه والصرف الصحي في مدرسة مياه دار شيبان – مديرية الملاح – محافظة لحج
ID | Description of Work (per BOQ) | Description of Work (Arabic)
بيان الأعمال
A | Construction of Water Distribution Network | بناء شبكة مياه توزيعية
A.1 | Supply and installation of a plastic tank with a minimum of three layers and a capacity of 3,000 liters. The work includes proper fixation of the tank to prevent movement during winds, installation of a float for the tank, and installation of all tank accessories. Additionally, the organization’s logo (20cm × 60cm) will be printed on the tank according to the dimensions shown in the attached drawings and as per the instructions and guidance of the supervising engineer. | توريد وتركيب خزان بلاستيكي لا يقل عن ثلاث طبقات سعة 3 الف لتر والعمل يشمل التثبيت الجيد لتفادي فقدان الخزان كما يشمل تركيب عوامة وتركيب جميع الاكسسورات المطلوبة لتركيب الخزان, وطباعة شعار المنظمة مقاس (20سم ×60سم) على الخزان و بحسب الابعاد الموضحة في الرسومات المرفقة وبحسب تعليمات وتوجيهات المهندس المشرف
A.2 | Welding and installation of a plastic tank with a capacity of 1,500 liters. The item includes the supply and installation of all necessary accessories for the tank installation. | تلحيم وتركيب خزان بلاستيكي سعة 1500 لتر والبند يشمل توريد وتركيب جميع الاكسسورات المطلوبة لتركيب الخزان
A.3 | Supply and installation of an automatic concrete block base below and around the tank to protect it from movement. Note: Below the tank: (1.5 meters * 1.5 meters * 0.2 meters) (length * width * height) Around the tank: same diameter as the tank and 1 meter in height The item includes the installation of iron supports to secure the tank, as well as plastering, painting, and printing the MEDAIR logo (20 cm * 60 cm).** | توريد وتركيب قاعدة من البلوك الخرساني الاوتوماتيك اسفل وحول الحزان لغرض حماية الخزان من الحركة ملاحظة: *اسفل لخزان (1.5 متر*1.5 متر *0.2 متر)(طول في عرض في ارتفاع *حول الخزان بنفس قطر الخزان وبارتفاع 1 متر البند يشمل تركيب دعامات من الحديد لثتبيت الخزان كما يشمل اللياسة والدهان وطباعة شعار MEDAIR (20 سم * 60 سم)
A.4 | Supply and installation of an automatic concrete block around the tank to protect it from movement, with the same diameter as the tank and a height of 1 meter. The item includes the installation of iron supports to secure the tank, as well as plastering, painting, and printing MEDAIR logo (20 cm * 60 cm). | توريد وتركيب بلوك خرساني اوتوماتيك حول الحزان لغرض حماية الخزان من الحركة بنفس قطر الخزان وبارتفاع 1 متر البند يشمل تركيب دعامات من الحديد لثتبيت الخزان كما يشمل اللياسة والدهان وطباعة شعار MEDAIR (20 سم * 60 سم)
A.5 | Supply and installation stop valve 1" Brass or copper for tank inlet and outlet. | توريد وتركيب محبس خزان 1 انش دخول ريئسي للخزان وخروج من الخزان
A.6 | Supply and installation of 1-inch plastic pipes from the connection to the tanks to the roof. The item includes the supply and installation of all necessary accessories for the installation. | توريد وتركيب انابيب بلاستيكة مقاس 1 انش من الربط الى الخزانات الى السطح البند يشمل توريد وتركيب جميع الاكسسوارات المطلوبة للتركيب
A.7 | Supply and installation of 3/4-inch plastic pipes from the tanks to the distribution network. The item includes the supply and installation of all necessary accessories for the installation. | توريد وتركيب انابيب بلاستيكة مقاس 3/4 انش من الخزانات الى شبكة التوزيع , البند يشمل توريد وتركيب جميع الاكسسوارات المطلوبة للتركيب
B | Sanitation works | اعمال الصرف الصحي
B.1 | Rehabilitation of 4 latrines and 4 hand washing | اعمال صيانة 4 حمامات و 4 مغاسل
B.1.1 | Supply and installation 1/2 inche water taps of steel or copper | توريد وتركيب حنفيات 1/2 انش من النحاس
B.1.2 | Supply and installation of a 1-inch plastic siphon for hand wash basins, of excellent quality, openable for cleaning, and includes an odor trap. | توريد وتركيب سيفون بلاستيك 1 انش (حنجور) للمغاسل اليدوية نوعية ممتازة قابل للفتح والتنظيف ويحتوي على مصيدة روائح
B.1.3 | Supply and installation of a double faucet (with two outlets): a faucet outlet and a water spray outlet | توريد وتركيب حنفية مزدوجة (ذو مخرجين) مخرج حنفية ومخرج لشطاف الماء
B.1.4 | Supply and installation of a water spray consisting of a valve made of chrome and a plastic head | توريد وتركيب شطاف ماء يتكون من لي مصنوع من ماذة الكروم و ذو راس من البلاستيك
B.1.5 | Supply and installation of a toilet with a flush, and the item includes the installation of all required accessories | توريد وتركيب مرحاض افرنجي مع السيفون والبند يشمل تركيب جميع الاكسسورات المطلوبة
| Total price of Rehabilitation of 4 latrines with 4 hand washing | اجمالي اعمال صيانة 4 حمامات و 4 مغاسل
B.2 | Supply and installation of Emergency Fiber glass latrine for school Girls | اعمال توريد وتركيب حمام من الفيبر للطالبات
B.2.1 | Excavation works: Excavtion works for all types of soil for the latrine base of dimension 1.4m * 1.4m area and 0.35 m depth, according to drawings and instructions of supervising engineer. | أعمال الحفر: حفر (1.4 * 1.4) م 2 بعمق 0.35 م بحسب المواصفات و الرسومات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف .
B.2.2 | plain concrete : Casting plain concrete latrine foundation for the floor of dimension 1.4m *1.4m*0.15m.Concrete mix ratio of 1:5:10 (cement:sand:aggregate) should be used. Use salt-resistant cement for concrete works. The work includes placing hardstone to the depth of 0.2m beneath the lean concrete and watering the concrete slab for 3 days cure time. | صبة النظافة : صب الخرسانة العادية بمساحة (1.40 * 1.40) م 2 بسماكة 0.15 م باستخدام الأسمنت البورتلاندي المقاوم للملوحة بنسبة خلط 1: 5: 10 (الأسمنت والرمل والركام الخشن) السعر يشمل عمل طبقة من الحجر الجعم اسفل الخرسانه بسماكة 0.20م ورش الخرسانة بالماء بشكل متكرر لمدة 3 أيام على الأقل بحسب المواصفات و الرسومات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف
B.2.3 | Latrines steel structure: Supply and install steel structure frame for latrines of dimension 1.2m*1.2m and height of 2.2 m.from HSS Tube (40*80 mm for column and (40*40 mm for beam ) thickness not less 1.25mm . the price including the Supply and install a door fitted with a spring to enable auto-closing and equiped with hooks so that users are able to hang additional clothes or possessions, according to drawings and specifications and instruction of superviser enignner . | هيكل الحمام الخارجي : توريد وتركيب هيكل فولاذي للمراحيض بأبعاد (1.2 * 1.2) م 2 ، ارتفاع 2.2 م ، باستخدام أنبوب فولاذي مجلفن (40*80 مم للاعمدة )و (40*40 مم للعوارض) وبسماكة لا تقل عن 1.25 مم، والسعر يشمل التثبيت والتلحيم الجيد ، كما يوفر زنبركًا للباب لجعله يغلق تلقائيًا ومجهزًا بخطافات حتى يتمكن المستخدمون من تعليق ملابسهم أو ممتلكات إضافية و بحسب المواصفات و الرسومات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف
B.2.4 | Corrugated PVC sheet work: Provide and install PVC corrugated sheets for the Wall and Roof of latrine ( 1.2*1.2)m2 and 2m height, The works includes fastening the sheets to the metal structure in A1.4 using at nails at placed vertically on the sheets, according to drawings and specifications and instruction of superviser enignner . | أعمال صفائح البلاستيك المموج : توريد وتركيب الزنك المضغوط ( صفائح البلاستيك المموج) لجدران وسقف الحمام بالابعاد ( 1.2 *1.2)م2 وارتفاع 2 متر و سماكة الصفائح لا تقل عن 2 ملم ,و السعر يشمل التثبيت الجيد نحو الأنبوب الفولاذي باستخدام المسامير في البند رقم 1.4 Aحسب المواصفات و الرسومات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف .
B.2.5 | Solar lighting: Supply and install a solar power system consisting of 30W solar panel, battery not less than 20 Amp and one 7watt lamp, according to drawings and specifications and instruction of superviser enignner . | الإضاءة الشمسية: توريد وتركيب وحدة طاقة شمسية مكونة من (لوحة شمسية 30 وات + بطارية لا تقل عن 20 امبير + 1 لمبات 7 وات) وكل مايلزم لربط وتثبت بسقف الحمام
B.2.6 | Plumping work : Supply and install an Arabic toilet seat(60*40) to be connected to PVC pipe of 4 -inches in diameter and then to a manhole. The works and price include providing and installing a PVC ventilation pipe of 4-inches and elbow with opening in diameter and 2.35m hight. Fixed well at minimum 3 locations, also Provide and install all the accessories which are necessary to complete the work according to the attached drawing 6and instructions of engineer. | أعمال السباكة : توريد وتركيب مرحاض عربي صناعة سعودي او مايعادله 40*60 سم يتم توصيله لمجرى انبوب التصريف ومنه الى المناهل العامه بواسطة مواسير PVC مقاس 4 انش. يشمل السعر تزويدها بأنبوب تهوية 4 انش مع كوع بفتحة وارتفاع 2.35 م ويثبت في 3 مواقع على الأقل ، السعر يشمل جميع الملحقات المهمة جدًا لإكمال العمل وفقًا للرسم المرفق6 وتعليمات المهندس
C | Cess pits work | اعمال بناء بيارة
C.1 | Excavation works: Excavate all types of soil of (1.4 m * 1.4 m ) total area and 2 m depth for septic tank construction .Works include protection , maintenance of the excavation border to prevent collapsing and backfilling after completion of septic tank construction.also remove the waste to the athurize places | أعمال الحفر: حفر بمساحة (1.4 *1.4) م 2 مساحة 2 م العمق السعر يشمل صيانة حدود الحفر بأمان من الانهيار والردم بعد الانتهاء من أعمال إنشاء الخزان الأرضي ونقل المخلفات الى الأماكن المصرح بها
C.2 | Plain cement concrete (1.4*1.4 ) total area , 0.1 m thickness . with mix ratio 1:5:10 (cement:sand:aggregate) . Use using salt-resistant Portland cement.the price include providing samll round rocks 20 cm depth under the plain concrete , Cured the concrete frequently with water for at least 3 day and complete the work according to the engineer's instructions | أعمال الخرسانة العادية : مساحة (1.4 * 1.4) م 2 بسماكة 0.1 م باستخدام الأسمنت البورتلاندي المقاوم للملوحة بنسب خلط 1: 5: 10 (الأسمنت والرمل والركام الخشن) السعر يشمل عمل طبقة من الجعم 20 سم معالجة الخرسانة برشها بالماء لمدة لا تقل عن 3 أيام واستكمال العمل بحسب تعليمات المهندس المشرف
C.3 | Blockwork: Supplying and construction of a solid block (20 cm * 20 cm * 40 cm) , the price includes supplying and construction with (1*1)m2 total area and 2 m depth for, also a good connection between the block by using a cement mortar with mixing ratio of 1:3 , put layer of small stone with castting plain concrete under the block with witdh of 0.3 m and to complete the work according to the attached drawings and the instructions of the supervising engineer | أعمال البلوك : توريدد وبناء بلوك الصم ( 20سم *20 سم*40 سم ) والسعر يشمل التوريد والبناء بمساحة (1*1) م2 وعمق2م والربط الجيد بحبات البلوك باستخدام خلطة اسمنتية بنسبة خلط 1:3 مع البلوك ويتم البناء بدقة عالية خلال ربط خيط لقياس استقامة البناء واستكمال العمل بحسب الرسومات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف
C.4 | Concrete cover 2 pieces 0.5*1 m with 10 mm thickness reinforced concrete (10 mm steel) with distance not more than 20 cmC/C , also supply plastic pipe 4 inch from the latrine to the pit | عمل غطاء البيارة قطعتين مساحة 0.5*1 م خرساني مسلح سماكة 10 سم بشبكة تسليح فرش وغطا باستخدام اسياخ حديد 10 مم تتوزع كل 20 سم وتركيب أنبوب بلاستيكي مقاس 4 انش من الحمام الى الحفرة
Work Plan for rehabilitation of Dar Shiban Health Center Internal Water Network, Al Melah district, Lahj Gov. خطة عمل إعادة تأهيل وترميم شبكة المياه الداخلية للمركز الصحي دار شيبان – مديرية الملاح – محافظة لحج
ID | Description of Work (per BOQ) | Description of Work (Arabic)
بيان الأعمال
A | Water network rehabilitation | اعمال صيانة شبكة المياه
A.1 | Supply and installation of a plastic tank with a minimum of three layers and a capacity of 5,000 liters. The work includes proper fixation of the tank to prevent movement during winds, installation of a float for the tank, and installation of all tank accessories. Additionally, the organization’s logo (20cm × 60cm) will be printed on the tank according to the dimensions shown in the attached drawings and as per the instructions and guidance of the supervising engineer. | توريد وتركيب خزان بلاستيكي لا يقل عن ثلاث طبقات سعة 5 الف لتر والعمل يشمل التثبيت الجيد لتفادي فقدان الخزان كما يشمل تركيب عوامة وتركيب جميع الاكسسورات المطلوبة لتركيب الخزان, وطباعة شعار المنظمة مقاس (20سم ×60سم) على الخزان و بحسب الابعاد الموضحة في الرسومات المرفقة وبحسب تعليمات وتوجيهات المهندس المشرف
A.2 | Supply and installation of an automatic concrete block base below and around the tank to protect it from movement. Note: Below the tank: (1.5 meters * 1.5 meters * 0.2 meters) (length * width * height) Around the tank: same diameter as the tank and 1 meter in height The item includes the installation of iron supports to secure the tank, as well as plastering, painting, and printing the MEDAIR logo (20 cm * 60 cm).** | توريد وتركيب قاعدة من البلوك الخرساني الاوتوماتيك اسفل وحول الحزان لغرض حماية الخزان من الحركة ملاحظة: *اسفل لخزان (1.5 متر*1.5 متر *0.2 متر)(طول في عرض في ارتفاع *حول الخزان بنفس قطر الخزان وبارتفاع 1 متر البند يشمل تركيب دعامات من الحديد لثتبيت الخزان كما يشمل اللياسة والدهان وطباعة شعار MEDAIR (20 سم * 60 سم)
A.3 | Supply and installation stop valve 1" Brass or copper for tank inlet and outlet. | توريد وتركيب محبس خزان 1 انش دخول ريئسي للخزان وخروج من الخزان
A.4 | Supply and installation of 3/4-inch plastic pipes to connect the tank to the water distribution network inside the health center. The item includes the supply and installation of all accessories required for installation. | توريد وتركيب انابيب بلاستيكة مقاس 3/4 انش لربط الخزان بشبكة توزيع المياه داخل المركز الصحي , البند يشمل توريد وتركيب جميع الاكسسوارات المطلوبة للتركيب
B | Rehabilitation of handwashing and latrines | اعمال صيانة المغاسل اليدوية والحمامات
B.1 | Supply and installation 1/2 inche water taps for the handwashing of steel or copper | توريد وتركيب حنفية رقبة لمغسلة اليدين 1/2 انش من النحاس
B.2 | Supply and installation of a 1-inch plastic siphon for hand wash basins, of excellent quality, openable for cleaning, and includes an odor trap. | توريد وتركيب سيفون بلاستيك 1 انش (حنجور) للمغاسل اليدوية نوعية ممتازة قابل للفتح والتنظيف ويحتوي على مصيدة روائح
B.3 | Supply and installation of a flush toilet, and the item includes the installation of all required accessories | توريد وتركيب سيفون مرحاض افرنجي والبند يشمل تركيب جميع الاكسسورات المطلوبة للتركيب